"Desarrollo e implementación de un robot móvil multifuncional reconfigurable mecánicamente para adaptarse a fundos agrícolas con diferentes camellones y entre surcos variables de la Región La Libertad-Perú"

PE5010-86701-2024-PROCIENCIA

INFORME DE AVANCES DE DESARROLLO

PLATAFORMA DE DETECCIÓN, CONTEO Y CLASIFICACIÓN DE FRUTOS

Nombre del autor:

Percy Brayam Cubas Muñoz

Fecha:

7 de abril de 2026

Trujillo - Perú

ABRIL - 2026

# ÍNDICE

# I. RESUMEN EJECUTIVO

El presente informe documenta los avances realizados en el desarrollo de la plataforma de software para detección, conteo y clasificación de frutos en el robot móvil. El periodo abarca desde el 9 de febrero hasta el 7 de abril de 2026.

Durante este periodo se completaron siete de las nueve fases planificadas en el roadmap de desarrollo, logrando un sistema funcional e integrado que opera de manera autónoma en la computadora embebida (Jetson Xavier) del robot móvil. Los principales logros incluyen:

- Transmisión de video en tiempo real desde el robot hacia dispositivos móviles mediante WebRTC.

- Detección y conteo automático de objetos utilizando modelos YOLO con tracking y cruce de línea.

- Arquitectura de dos procesos (backend + inference worker) que resuelve incompatibilidades de PyTorch en la Jetson Xavier.

- Sincronización bidireccional entre el robot y un servidor central para distribución de modelos y recolección de datos.

- Sistema de autenticación con JWT para el servidor y API keys para los robots.

- Frontend web responsive accesible desde celular, tablet o laptop.

- Despliegue automatizado con nginx y systemd, con arranque automático al encender el robot.

Estado general: el sistema se encuentra adelantado con respecto a la planificación original. Las fases 1 a 7 están completadas e integradas en el robot móvil.

# II. ESTADO DE FASES

La Tabla 1 presenta el estado actual de cada fase del cronograma de desarrollo, comparando lo planificado con lo ejecutado.

| # | Fase | Planificado | Ejecutado | Estado |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Desacoplamiento del pipeline | Semana 1 | 24 mar | Completado |
| 2 | Base de datos e identidad | Semana 2 | 24 mar | Completado |
| 3 | Sincronización | Semana 3 | 25 mar | Completado |
| 4 | Autenticación | Semana 4 | 25 mar | Completado |
| 5 | Frontend del servidor | Semana 5 | 26 mar | Completado |
| 6 | Despliegue (nginx + systemd) | Semana 7* | 28 mar | Completado |
| 7 | Inference worker (nueva) | No planificada | 28-31 mar | Completado |
| 8 | Asignación de modelos por dispositivo | Semana 8 | — | Pendiente |
| 9 | Clasificación offline | Semana 6* | — | Pendiente |
| — | Evaluación y finetuning YOLO | Semana 9 | — | Pendiente |

TABLA 1. Estado de fases del cronograma de desarrollo. (*) El orden de ejecución fue reordenado por prioridad operativa.

La Fase 7 (Inference Worker) no estaba planificada originalmente. Surgió como necesidad técnica al descubrir que PyTorch de NVIDIA para la Jetson Xavier solo es compatible con Python 3.8/3.10, mientras que el backend utiliza Python 3.13. La solución fue separar la inferencia en un proceso independiente que se comunica con el backend mediante un socket Unix.

La Fase 6 (Despliegue) se adelantó respecto al plan original (era Fase 7) porque resultó prioritario tener el sistema instalado y operativo en el robot antes de continuar con funcionalidades adicionales.

# III. DETALLE DE AVANCES POR FASE

## Trabajo previo al roadmap (9 - 27 de febrero)

Antes de iniciar el cronograma formal, se desarrolló la base funcional de la plataforma:

- Backend FastAPI con API REST para sesiones de conteo, configuración y ubicaciones.

- Frontend React con TypeScript, Tailwind CSS y componentes shadcn/ui.

- Detección de objetos con YOLO y tracking mediante BotSort, con conteo por cruce de línea.

- Transmisión de video en tiempo real mediante WebRTC con codificación H.264 por hardware (NVENC).

- Módulos de dashboard, mapa con Google Maps y visión con controles de conteo.

- Interfaz responsive para dispositivos móviles.

Este trabajo constituyó el punto de partida sobre el cual se ejecutó el roadmap.

## Fase 1: Desacoplamiento del pipeline

Fecha: 24 de marzo de 2026 — PR #1

Se separó la inferencia YOLO del pipeline de video en hilos independientes, de modo que la falla o lentitud de YOLO no interrumpe la transmisión de video.

### Resultados

- El streaming de video funciona de manera independiente a YOLO.

- Si YOLO presenta lentitud, el stream continúa sin interrupciones.

- Se agregaron contadores de FPS en tiempo real para stream e inferencia.

## Fase 2: Base de datos e identidad

Fecha: 24 de marzo de 2026 — PRs #2, #3, #4, #5, #6

Se incorporaron UUIDs, identificación de dispositivos y los modelos de dominio necesarios para operación multi-robot y sincronización.

### Cambios implementados

- Campos uuid y device_id en todos los modelos de datos existentes.

- Modelos de dominio: Empresa, Fundo, FruitType, DetectionModel, Device y User.

- Modelos de captura: CaptureBurst, CaptureFrame, FrameDetection con track_id para identidad de frutos entre frames.

- Configuración por modo (robot/server) mediante variables de entorno.

- Soporte dual de base de datos: SQLite para el robot y PostgreSQL para el servidor.

## Fase 3: Protocolo de sincronización

Fecha: 25 de marzo de 2026 — PRs #7, #8, #9

Se implementó la sincronización bidireccional que permite al robot enviar datos al servidor y descargar modelos actualizados de manera automática.

### Componentes implementados

- Infraestructura de sincronización: SyncLog para trazabilidad, modelo de comandos remotos, endpoint de health y loop de sincronización en background.

- Sync push: el robot envía sesiones, eventos, camellones y ubicaciones al servidor con deduplicación por UUID.

- Sync pull: el robot descarga modelos YOLO activos desde el servidor y los almacena localmente.

- Ciclo de sincronización automático cada 30 segundos cuando el robot tiene conectividad.

## Fase 4: Sistema de autenticación

Fecha: 25 de marzo de 2026 — PRs #10, #11, #12, #13

Se implementó autenticación completa para proteger los endpoints del servidor y la sincronización.

### Componentes implementados

- Servicio de autenticación con hash de contraseñas (bcrypt), generación de JWT y verificación de API keys.

- Endpoints de login, perfil de usuario y seed de administrador en el primer arranque.

- Rutas CRUD administrativas para gestión de usuarios, empresas, fundos, tipos de fruta y modelos de detección.

- Protección de endpoints de sincronización mediante API key de dispositivo.

- Dos roles de usuario: administrador (acceso total) y viewer (filtrado por empresa).

## Fase 5: Frontend del servidor

Fecha: 26 de marzo de 2026 — PRs #14, #15, #16, #17

Se desarrolló la interfaz web del servidor con autenticación, rutas protegidas y páginas de administración diferenciadas por rol.

### Componentes implementados

- Detección automática de modo (robot/server) e infraestructura de autenticación en el frontend.

- Página de login con persistencia de sesión y manejo de expiración de token.

- Páginas CRUD de administración: Usuarios, Empresas, Fundos (con asociación de empresa y ubicación en mapa).

- Páginas CRUD de administración: Dispositivos (con generación de API key) y Modelos de Detección (con carga de archivos .pt).

- Sidebar adaptativo según el modo y rol del usuario.

## Fase 6: Despliegue en producción

Fecha: 28 de marzo de 2026 — PRs #18, #19

Se implementó la infraestructura de despliegue para instalar el sistema en el robot y en el servidor del laboratorio, utilizando nginx como proxy inverso y systemd para gestión de servicios.

### Infraestructura implementada

- Script de instalación (install.sh) que configura automáticamente el entorno para modo robot o servidor.

- Configuración de nginx: proxy inverso hacia el backend, servicio de archivos estáticos del frontend, soporte para WebRTC y límite de carga de 200 MB.

- Servicio systemd con arranque automático y reinicio ante fallos.

- Makefile con targets de producción: deploy-robot, deploy-server, restart, status, logs y update.

- Página de configuración inicial para el robot (Server URL, Device ID, API Key).

- Target make update para actualizar el sistema desde el repositorio sin reinstalar.

### Resultado

El robot arranca automáticamente al encender la Jetson. El operador se conecta al WiFi del robot, abre el navegador y accede a la interfaz web sin necesidad de configuración adicional.

## Fase 7: Inference worker (fase nueva)

Fecha: 28 - 31 de marzo de 2026 — PRs #20 a #30

Esta fase no estaba planificada originalmente. Surgió al descubrir que PyTorch de NVIDIA para la Jetson Xavier (JetPack 5.1) solo proporciona wheels para Python 3.8 y 3.10, mientras que el backend utiliza Python 3.13. La solución fue separar la inferencia YOLO en un proceso independiente.

### Arquitectura de dos procesos

El sistema ahora opera con dos procesos independientes en el robot:

- Backend (Python 3.13): FastAPI, WebRTC, API REST, sincronización. No importa PyTorch ni ultralytics.

- Inference Worker (Python 3.10): YOLO con ultralytics y PyTorch CUDA. Se comunica con el backend mediante socket Unix.

### Protocolo de comunicación

Se implementó un protocolo length-prefixed sobre socket Unix (/tmp/inference.sock):

- Detección: el backend envía un frame JPEG con metadatos (línea de conteo, ID de modelo) y recibe un JSON con las detecciones y datos de tracking.

- Comandos: el backend puede enviar comandos de control al worker, como reload_model para cambiar el modelo sin reiniciar el proceso, o status para consultar el modelo activo.

### Cambios adicionales

- ObjectCounter refactorizado para usar diccionarios simples en lugar de tensores de PyTorch.

- Eliminación de dependencias problemáticas (pyzed para ARM, lap no declarado).

- Soporte para PyTorch de NVIDIA en la Jetson usando --system-site-packages.

- Servicio systemd para el inference worker (inference-worker.service).

- Simplificación del esquema de modelos: se eliminó FruitType y se reemplazó por class_mapping JSON en DetectionModel.

- Comando reload_model para actualizar el modelo YOLO sin reiniciar el worker.

- Corrección de la sincronización para usar rutas absolutas al recargar modelos.

# IV. ARQUITECTURA ACTUAL DEL SISTEMA

El sistema opera con un único codebase cuyo comportamiento se diferencia mediante la variable de entorno ROBOT_MODE. La Tabla 2 resume los componentes de cada modo.

| Robot (Jetson Xavier) | Servidor (PC del Lab) |
| --- | --- |
| ROBOT_MODE=robot | ROBOT_MODE=server |
| SQLite | PostgreSQL |
| Inference Worker (Python 3.10 + CUDA) | Autenticación JWT + roles |
| WebRTC streaming | Administración de modelos |
| Backend (Python 3.13) via Unix socket | Recepción de sincronización |
| Sync push/pull automático | Distribución de modelos YOLO |
| nginx + systemd | nginx + systemd |

TABLA 2. Componentes actuales por modo de operación.

## Stack tecnológico

| Componente | Tecnología |
| --- | --- |
| Backend | FastAPI, Python 3.13, SQLAlchemy, Alembic |
| Inference | Python 3.10, ultralytics (YOLO), PyTorch CUDA, BotSort |
| Frontend | React 19, TypeScript, Vite, Tailwind CSS v4, shadcn/ui |
| Streaming | WebRTC con aiortc, H.264 NVENC (hardware) |
| Base de datos | SQLite (robot), PostgreSQL (servidor) |
| Deploy | nginx, systemd, uv (gestión de dependencias Python) |
| Comunicación interna | Socket Unix con protocolo length-prefixed |

TABLA 3. Stack tecnológico de la plataforma.

# V. MÉTRICAS DE DESARROLLO

| Métrica | Valor |
| --- | --- |
| Pull requests creados y mergeados | 30 |
| Periodo de desarrollo (roadmap) | 24 mar - 31 mar (8 días) |
| Fases completadas | 7 de 9 planificadas + 1 no planificada |
| Sistema desplegado en robot | Sí (Jetson Xavier) |
| Sistema desplegado en servidor | Sí (PC laboratorio) |

TABLA 4. Métricas de desarrollo del periodo.

# VI. DESAFÍOS TÉCNICOS Y SOLUCIONES

## Incompatibilidad de PyTorch en Jetson Xavier

Problema: PyTorch de NVIDIA (con soporte CUDA) para la Jetson Xavier solo está disponible para Python 3.8 y 3.10. El backend de la plataforma utiliza Python 3.13 para aprovechar las últimas versiones de FastAPI y sus dependencias.

Solución: Se separó la inferencia en un proceso independiente (inference worker) con su propio entorno virtual en Python 3.10, utilizando --system-site-packages para acceder al PyTorch preinstalado por NVIDIA. La comunicación entre procesos se realiza mediante socket Unix con un protocolo binario length-prefixed.

Impacto: esta decisión arquitectónica, aunque no planificada, resultó ser la solución adoptada por empresas del sector para escenarios similares de compatibilidad entre frameworks de ML y aplicaciones web.

## Recarga de modelos sin reinicio

Problema: al sincronizar un nuevo modelo YOLO desde el servidor, era necesario reiniciar el inference worker manualmente para que utilice el nuevo modelo.

Solución: se implementó un comando reload_model en el protocolo de socket Unix que permite al backend indicar al worker que cargue un nuevo modelo sin reiniciar el proceso. El worker responde con confirmación o error.

## Rutas de archivos entre procesos

Problema: el backend enviaba rutas relativas al worker para recargar modelos, pero el worker ejecuta desde un directorio diferente (/opt/robot-platform/inference/), causando errores de archivo no encontrado.

Solución: se utilizó Path.resolve() para convertir las rutas a absolutas antes de enviarlas al worker.

# VII. FUNCIONALIDADES PENDIENTES

## Fase 8: Asignación de modelos por dispositivo

Actualmente todos los robots descargan el mismo modelo activo del servidor. Esta fase permitirá asignar modelos específicos a cada robot según el tipo de fruta del fundo donde operará.

- Modelo de asignación: relación Device-DetectionModel con fecha de asignación.

- Interfaz de administración para asignar modelos a dispositivos.

- Modificación del protocolo de sincronización para descargar solo el modelo asignado.

## Fase 9: Clasificación offline

Pipeline post-sesión para clasificar frutos individuales detectados durante el conteo. Incluye extracción de crops por fruto único (mejor frame por track_id), modelo de clasificación independiente de YOLO (madurez, calidad, variedad) y galería de resultados en el frontend.

## Evaluación y finetuning YOLO

Validación del modelo en sesiones de conteo reales, documentación de métricas de precisión y reentrenamiento si es necesario.

## Soporte de mapa offline

Actualmente el módulo de mapa depende de conexión a internet para cargar los tiles de Google Maps. Para la operación en campo sin conectividad, se requiere implementar la descarga previa de tiles al robot y la visualización offline del mapa.

## Transmisión de video por red local

Actualmente la cámara se conecta al robot por USB y el backend captura frames directamente del dispositivo de video. Por restricciones futuras de hardware, se requiere soportar la recepción de frames por red local (no internet), donde la cámara transmite las imágenes al robot a través de la red WiFi interna.

# VIII. INCIDENCIAS DETECTADAS EN INTEGRACIÓN

Durante las pruebas de integración en el robot móvil se identificaron las siguientes incidencias que requieren corrección.

| # | Incidencia | Descripción | Impacto |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Cámara no se libera al desconectarse | Si la cámara se desconecta físicamente durante la operación, el proceso del backend mantiene el recurso de video ocupado. Es necesario reiniciar manualmente el servicio para poder volver a utilizar la cámara. | El operador debe ejecutar make restart para recuperar el acceso a la cámara, interrumpiendo la operación. |
| 2 | Sesión de conteo no se cierra correctamente | Al desconectar la cámara desde el frontend, la sesión de conteo parece cerrarse visualmente pero permanece activa internamente. Al reconectar e intentar iniciar una nueva sesión, el sistema indica que la sesión anterior no ha finalizado. | El operador no puede iniciar una nueva sesión de conteo sin intervención manual en el backend. |

TABLA 6. Incidencias detectadas durante la integración en el robot.

Estas incidencias son características de la etapa de integración en hardware real, donde las condiciones de operación (desconexiones físicas, interrupciones de red) no se presentan en el entorno de desarrollo. Su corrección se abordará de manera prioritaria en las próximas iteraciones.

# IX. ESTADO ACTUAL Y DEMOSTRACIÓN

El sistema se encuentra instalado y operativo en el robot móvil (Jetson Xavier). Para verificar el funcionamiento, se requieren los siguientes pasos:

- Encender el robot. Los servicios (backend e inference worker) arrancan automáticamente.

- Conectarse a la red WiFi del robot desde un celular, tablet o laptop.

- Abrir un navegador web y acceder a la dirección IP del robot en el puerto 8080 (http://<IP>:8080).

- Seleccionar un fundo y camellón desde la interfaz.

- Iniciar una sesión de conteo para visualizar las detecciones en tiempo real.

El sistema también permite gestión remota desde el servidor del laboratorio, donde el administrador puede subir modelos, gestionar empresas y fundos, y visualizar los datos sincronizados desde los robots.

### Comandos de operación del robot

| Comando | Descripción |
| --- | --- |
| make status | Ver estado de los servicios |
| make restart | Reiniciar backend e inference worker |
| make logs | Ver logs del backend en tiempo real |
| make logs-inference | Ver logs del inference worker |
| make update | Actualizar desde repositorio, compilar y reiniciar |

TABLA 7. Comandos de operación del robot en producción.